## Atividades
Gráfico Burndown 12ª Sprint
Itens da Sprint |  | Dias | [6 empty] | Andamento
Itens da Sprint Backlog | Horas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Balanço | Porcentagem completa
Refatoração de todo código. | 6 | [7 empty] | 1 | 83.33% | bar: Dias 1 to Dias 4; Dias 6
Criação da Página inicial. | 3 | Dias 2: 2; Dias 3: 1 | 0 | 100%
Banco relacional. | 12 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | -3 | 125%
Validação do Login de Administrador. | 15 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | -11 | 173.3%
Reduzir formulário. | 3 | [7 empty] | 0 | 100% | bar: Dias 1 to Dias 2; Dias 4
Retornar dados nos devidos campos se caso der alguma mensagem de erro. | 3 | [7 empty] | 0 | 100% | bar: Dias 2; Dias 5 to Dias 6
Restante | 42 | 34 | 23 | 14 | 6 | -2 | -10 | -13 | -13 | 131%
Estimado | 42 | 36 | 30 | 24 | 18 | 12 | 6 | 0