## Current Iteration
Gráfico Burndown
Itens da Sprint |  | Dias | [11 empty] | Andamento
Itens de Product Backlog | Horas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Balanço | Porcentagem completa
Analise de plataformas de gerenciamento de eventos web | 4 | 5 | [11 empty] | -1 | 125%
Mapa mental | 2 | 1 | [11 empty] | 1 | 50%
Criação do repositório | 2 | 2 | [11 empty] | 0 | 100%
Criação do Kanban | 2 | 2 | [11 empty] | 0 | 100%
Criar uma pagina para cadastro e login do administrador | 5 |  | 3 | 2 | [9 empty] | 0 | 100%
Página de login | 4 |  | 2 | 2 | [9 empty] | 0 | 100%
Página de cadastro | 4 |  | 2 | 2 | [9 empty] | 0 | 100%
Criar uma pagina para a criação do evento | 6 |  | 3 | 3 | [9 empty] | 0 | 100%
Criar uma seção para cadastro de atividades | 4 |  | 2 | 2 | [9 empty] | 0 | 100%
Criar uma seção participantes cadastrados | 5 |  | 3 | 2 | [9 empty] | 0 | 100%
Instanciar o servidor e configurar(Node) | 12 |  |  |  | 10 | [8 empty] | 2 | 83.33%
Aplicação de CSS nas páginas | 12 |  |  |  | 9 | [8 empty] | 3 | 75%
Limitar número de participantes nas atividades | 1 |  |  |  | 2 | [8 empty] | -1 | 200%
Alterar arquivos .html para .handlebars | 5 |  |  |  | 3 | [8 empty] | 2 | 60%
Configurar o front-end pra funcionar junto com o Back-end | 8 |  |  |  | 10 | [8 empty] | -2 | 125%
Criar seção para listar atividades já cadastrada | 3 |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | 1 | 66.67%
Criar cupons de desconto | 3 |  |  |  |  | 4 | [7 empty] | -1 | 133.3%
Instalar Bootstrape | 5 |  |  |  |  | 6 | [7 empty] | -1 | 120%
Criação de formulários para dados bancários | 3 | [5 empty] | 3 | [6 empty] | 0 | 100%
Criar seção para listar atividades já cadastradas | 5 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 1 | 80%
Criação da página do participante | 4 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 0 | 100%
Aplicação do Bootstrap | 3 | [5 empty] | 3 | [6 empty] | 0 | 100%
Retornar dados das atividades cadastradas para a modificação | 6 | [6 empty] | 7 | [5 empty] | -1 | 116.7%
Criar página para cupom | 2 | [6 empty] | 4 | [5 empty] | -2 | 200%
Validação de cadastro | 5 | [6 empty] | 6 | [5 empty] | -1 | 120%
Emissão de certificados | 7 | [7 empty] | 9 |  |  |  |  | -2 | 128.6%
Criação Logotipo | 4 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 | 50%
Concluir página de listar eventos | 4 | [7 empty] | 3 |  |  |  |  | 1 | 75%
Criar uma seção de participantes cadastrados | 4 | [7 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 | 100%
Condições de inscrição nas atividades. | 3 | [7 empty] | 3 |  |  |  |  | 0 | 100%
Validar formulários | 4 | [7 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 | 100%
Condições de inscrição nas atividades | 2 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 0 | 100%
Aplicar Bootstrap nas páginas que estão faltando | 3 | [7 empty] | 3 |  |  |  |  | 0 | 100%
Criar nova página de login/index. | 3 | [8 empty] | 3 |  |  |  | 0 | 100%
Modificações em registrar atividade (prazo de inscrição, carga horário) | 2 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 0 | 100%
Validação do preenchimento de todos os campos no formulário de atividade. | 3 | [8 empty] | 3 |  |  |  | 0 | 100%
Adicionar campo de quantidade de salas disponíveis no formulário de criação de eventos. | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 100%
Validação do prazo de inscrição que deve ser antes do dia da atividade. | 3 | [8 empty] | 4 |  |  |  | -1 | 133.3%
Validação do horário de termino da atividade, que deve ser depois do horário de início. | 3 | [8 empty] | 3 |  |  |  | 0 | 100%
Validação do formulário de adição de atividade (choque de horário). | 2 | [8 empty] | 3 |  |  |  | -1 | 150%
Validação do login e início de session. | 1 | [8 empty] | 2 |  |  |  | -1 | 200%
Validação no formulário do participante | 3 | [9 empty] | 3 |  |  | 0 | 100%
Colocar a opção de ver mais no gerenciamento de atividade | 4 | [9 empty] | 5 |  |  | -1 | 125%
Adicionar a formação no formulário do participante | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 0 | 100%
Validação do formulário de cupons | 4 | [9 empty] | 4 |  |  | 0 | 100%
Usando a plataforma Heroku | 4 | [9 empty] | 1 |  |  | 3 | 25%
Criar e valida o formulário de ministrante | 2 | [10 empty] | 3 |  | -1 | 150%
Criar o login do participante | 1 | [10 empty] | 1 |  | 0 | 100%
Listar atividades disponíveis para inscrição | 3 | [10 empty] | 3 |  | 0 | 100%
Listar eventos disponíveis para participação. | 3 | [10 empty] | 3 |  | 0 | 100%
Criação da Página inicial. | 3 | [11 empty] | 2 | 1 | 66.67%
Banco relacional. | 12 | [11 empty] | 15 | -3 | 125%
Validação do Login de Administrador. | 15 | [11 empty] | 30 | -15 | 200%
Retornar dados nos devidos campos se caso der alguma mensagem de erro. | 5 | [11 empty] | 5 | 0 | 100%
Restante | 224 | 214 | 199 | 186 | 152 | 140 | 126 | 109 | 79 | 58 | 44 | 34 | 18 | 18 | 91.96%
Estimado | 224 | 205.3333 | 186.6667 | 168 | 149.3333 | 130.6667 | 112 | 93.3333 | 74.6667 | 56 | 37.3333 | 18.6667 | 2.1316e-14