## Current Iteration
Gráfico Burndown 10ª Sprint
Itens da Sprint |  | Dias | [6 empty] | Andamento
Itens de Sprint Backlog | Horas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Balanço | Porcentagem completa
Validação no formulário do participante | 3 | [7 empty] | 1 | 66.67% | bar: Dias 1; Dias 4
Colocar a opção de ver mais no gerenciamento de atividade | 4 | [7 empty] | -1 | 125% | bar: Dias 1; Dias 3 to Dias 4; Dias 6 to Dias 7
Adicionar a formação no formulário do participante | 1 | [7 empty] | 0 | 100% | bar: Dias 2
Validação do formulário de cupons. | 4 | [7 empty] | 0 | 100% | bar: Dias 1 to Dias 2; Dias 4; Dias 7
Melhorar usabilidade de alguns formulários | 2 | [7 empty] | 0 | 100% | bar: Dias 1; Dias 3
Usando a plataforma Heroku. | 4 | [7 empty] | 0 | 100% | bar: Dias 1; Dias 3 to Dias 5
Restante | 18 | 13 | 11 | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 100%
Estimado | 18 | 15.4286 | 12.8571 | 10.2857 | 7.7143 | 5.1429 | 2.5714 | 8.8818e-16