## Atividades
Gráfico Burndown 8ª Sprint
Itens da Sprint |  | Dias | [6 empty] | Andamento
Itens da Sprint Backlog | Horas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Balanço | Porcentagem completa
Emissão de certificados | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | -1 | 114.3%
Criação Logotipo | 4 | Dias 5: 2; Dias 6: 2 | 0 | 100%
Concluir página de listar eventos | 4 | [7 empty] | 0 | 100% | bar: Dias 1 to Dias 2; Dias 4; Dias 6
Criar uma seção de participantes cadastrados. | 4 | Dias 1: 1; Dias 2: 1; Dias 4: 1; Dias 5: 2 | -1 | 125%
Condições de inscrição nas atividades. | 3 | [7 empty] | 1 | 66.67% | bar: Dias 1 to Dias 2
Validar formulários | 4 | [7 empty] | 1 | 75% | bar: Dias 2; Dias 5 to Dias 6
Condições de inscrição nas atividades | 2 | [7 empty] | 0 | 100% | bar: Dias 1 to Dias 2
Aplicar Bootstrap nas páginas que estão faltando | 2 | [7 empty] | -1 | 150% | bar: Dias 1 to Dias 3
Restante | 30 | 23 | 16 | 13 | 10 | 5 | 0 | -1 | -1 | 103.3%
Estimado | 30 | 25.7143 | 21.4286 | 17.1429 | 12.8571 | 8.5714 | 4.2857 | 5.3291e-15