## Atividades
Gráfico Burndown 11ª Sprint
Itens da Sprint |  | Dias | [6 empty] | Andamento
Itens da Sprint Backlog | Horas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Balanço | Porcentagem completa
Criar e valida o formulário de ministrante | 2 | [7 empty] | 0 | 100% | bar: Dias 1; Dias 3
Modificações na cor, fonte, fundo | 2 | [7 empty] | 0 | 100% | bar: Dias 4 to Dias 5
Refatoração do código em todas as páginas. | 2 | [7 empty] | -1 | 150% | bar: Dias 2; Dias 4; Dias 6
Criar o login do participante | 1 | Dias 5: 2 | -1 | 200%
Listar atividades disponíveis para inscrição | 3 | [7 empty] | 1 | 66.67% | bar: Dias 4; Dias 6
Listar eventos disponíveis para participação. | 3 | [7 empty] | 1 | 66.67% | bar: Dias 5; Dias 7
Restante | 13 | 12 | 11 | 10 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 100%
Estimado | 13 | 11.1429 | 9.2857 | 7.4286 | 5.5714 | 3.7143 | 1.8571 | -2.2204e-15