## Current Iteration
Gráfico Burndown Módulo II
Itens da Sprint |  | Sprint |  |  | Andamento
Itens de Product Backlog | Horas | 1 | 2 | 3 | Balanço | Porcentagem completa
Criar nova página de login/index | 3 | 3 |  |  | 0 | 100%
Modificações em registrar atividade (prazo de inscrição, carga horário) | 2 | 2 |  |  | 0 | 100%
Validação do preenchimento de todos os campos no formulário de atividade | 3 | 5 |  |  | -2 | 166.7%
Adicionar campo de quantidade de salas disponíveis no formulário de criação de eventos | 1 | 1 |  |  | 0 | 100%
Validação do prazo de inscrição que deve ser antes do dia da atividade | 3 | 4 |  |  | -1 | 133.3%
Validação do horário de termino da atividade, que deve ser depois do horário de início | 3 | 3 |  |  | 0 | 100%
Validação do formulário de adição de atividade (choque de horário) | 2 | 2 |  |  | 0 | 100%
Validação do login e início de session | 1 | 1 |  |  | 0 | 100%
Validação no formulário do participante | 3 |  | 2 |  | 1 | 66.67%
Colocar a opção de ver mais no gerenciamento de atividade | 4 |  | 5 |  | -1 | 125%
Adicionar a formação no formulário do participante | 1 |  | 1 |  | 0 | 100%
Validação do formulário de cupons | 4 |  | 4 |  | 0 | 100%
Melhorar usabilidade de alguns formulários | 2 |  | 2 |  | 0 | 100%
Usando a plataforma Heroku | 4 |  | 4 |  | 0 | 100%
Criar e valida o formulário de ministrante | 2 |  |  | 3 | -1 | 150%
Modificações na cor, fonte, fundo | 2 |  |  | 1 | 1 | 50%
Refatoração do código em todas as páginas | 2 |  |  | 4 | -2 | 200%
Criar o login do participante | 1 |  |  | 1 | 0 | 100%
Listar atividades disponíveis para inscrição | 3 |  |  | 3 | 0 | 100%
Listar eventos disponíveis para participação | 3 |  |  | 3 | 0 | 100%
Restante | 49 | 28 | 10 | -5 | -5 | 110.2%
Estimado | 49 | 43.5556 | 38.1111 | 32.6667