## Current Iteration
Gráfico Burndown 7ª Sprint
Itens da Sprint |  | Dias | [6 empty] | Andamento
Itens de Sprint Backlog | Horas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Balanço | Porcentagem completa
Aprimorar os certificados | 4 | [7 empty] | -1 | 125% | bar: Dias 1 to Dias 5
Aprimorar o registro de atividades | 3 | [7 empty] | 0 | 100% | bar: Dias 1; Dias 3 to Dias 4
Aprimorar todos os formulários | 5 | Dias 1: 2; Dias 2: 1; Dias 4: 1; Dias 5: 2 | -1 | 120%
Retornar dados das atividades cadastradas para a modificação | 6 | 1 | 3 |  | 1 | 1 |  | 1 | -1 | 116.7%
Criar página para cupom | 2 | [7 empty] | 0 | 100% | bar: Dias 1; Dias 3
Validação de cadastro | 5 | Dias 1: 1; Dias 3: 1; Dias 4: 1; Dias 5: 2 | 0 | 100%
Restante | 25 | 18 | 13 | 9 | 4 | -2 | #N/A | #N/A | -3 | 112%
Estimado | 25 | 23.75 | 22.5 | 21.25 | 20 | 18.75 | 17.5 | 16.25