## Atividades
Gráfico Burndown 9ª Sprint
Itens da Sprint |  | Dias | [6 empty] | Andamento
Itens da Sprint Backlog | Horas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Balanço | Porcentagem completa
Criar nova página de login/index. | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 100%
Modificações em registrar atividade (prazo de inscrição, carga horário) | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 100%
Validação do preenchimento de todos os campos no formulário de atividade. | 3 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | -2 | 166.7%
Adicionar campo de quantidade de salas disponíveis no formulário de criação de eventos. | 1 |  | 1 | [5 empty] | 0 | 100%
Validação do prazo de inscrição que deve ser antes do dia da atividade. | 3 | 1 | 1 |  | 2 |  |  |  | -1 | 133.3%
Validação do horário de termino da atividade, que deve ser depois do horário de início. | 3 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 100%
Validação do formulário de adição de atividade (choque de horário). | 2 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 100%
Validação do login e início de session. | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 100%
Restante | 18 | 13 | 6 | 4 | 1 | -1 | -2 | -3 | -3 | 116.7%
Estimado | 18 | 15.4286 | 12.8571 | 10.2857 | 7.7143 | 5.1429 | 2.5714 | 8.8818e-16