## Current Iteration
Gráfico Burndown Modulo I
Itens da Sprint |  | Dias | [7 empty] | Andamento
Itens de Product Backlog | Horas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Balanço | Porcentagem completa
Analise de plataformas de gerenciamento de eventos web | 4 | Dias 1: 5 | -1 | 125%
Mapa mental | 2 | [8 empty] | 1 | 50% | bar: Dias 1
Criação do repositório | 2 | Dias 1: 2 | 0 | 100%
Criação do Kanban | 2 | Dias 1: 2 | 0 | 100%
Criar uma pagina para cadastro e login do administrador | 5 | Dias 2: 3; Dias 3: 2 | 0 | 100%
Página de login | 4 | Dias 2: 2; Dias 3: 2 | 0 | 100%
Página de cadastro | 4 | Dias 2: 2; Dias 3: 2 | 0 | 100%
Criar uma pagina para a criação do evento | 6 | Dias 2: 3; Dias 3: 3 | 0 | 100%
Criar uma seção para cadastro de atividades | 4 | Dias 2: 2; Dias 3: 2 | 0 | 100%
Criar uma seção participantes cadastrados | 5 | Dias 2: 3; Dias 3: 2 | 0 | 100%
Instanciar o servidor e configurar(Node) | 12 | Dias 4: 10 | 2 | 83.33%
Aplicação de CSS nas páginas | 12 | Dias 4: 9 | 3 | 75%
Limitar número de participantes nas atividades | 1 | Dias 4: 2 | -1 | 200%
Alterar arquivos .html para .handlebars | 5 | Dias 4: 3 | 2 | 60%
Configurar o front-end pra funcionar junto com o Back-end | 8 | Dias 4: 10 | -2 | 125%
Criar seção para listar atividades já cadastrada | 3 | Dias 5: 2 | 1 | 66.67%
Criar cupons de desconto | 3 | Dias 5: 4 | -1 | 133.3%
Instalar Bootstrape | 5 | Dias 5: 6 | -1 | 120%
Criação de formulários para dados bancários | 3 | Dias 6: 3 | 0 | 100%
Criar seção para listar atividades já cadastradas | 5 | Dias 6: 4 | 1 | 80%
Criação da página do participante | 4 | Dias 6: 4 | 0 | 100%
Aplicação do Bootstrap | 3 | Dias 6: 3 | 0 | 100%
Retornar dados das atividades cadastradas para a modificação | 6 | Dias 7: 7 | -1 | 116.7%
Criar página para cupom | 2 | Dias 7: 4 | -2 | 200%
Validação de cadastro | 5 | Dias 7: 6 | -1 | 120%
Emissão de certificados | 7 | Dias 8: 9 | -2 | 128.6%
Criação Logotipo | 4 | Dias 8: 2 | 2 | 50%
Concluir página de listar eventos | 4 | Dias 8: 3 | 1 | 75%
Criar uma seção de participantes cadastrados | 4 | Dias 8: 4 | 0 | 100%
Condições de inscrição nas atividades. | 3 | Dias 8: 3 | 0 | 100%
Validar formulários | 4 | Dias 8: 4 | 0 | 100%
Condições de inscrição nas atividades | 2 | Dias 8: 2 | 0 | 100%
Aplicar Bootstrap nas páginas que estão faltando | 3 | Dias 8: 3 | 0 | 100%
Restante | 146 | 136 | 121 | 108 | 74 | 62 | 48 | 31 | 1 | 1 | 99.32%
Estimado | 146 | 127.75 | 109.5 | 91.25 | 73 | 54.75 | 36.5 | 18.25 | 0